Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности
 реализации муниципальных программ

за 2016 год

Муниципальные программы в Оричевском районе приняты и реализуются в соответствии с постановлением  администрации Оричевского района от 18.07.2013 № 377 «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Оричевского района».

- Основные результаты реализации программ за 2016 год.

В 2016 году было реализовано 18 муниципальных программ. На их реализацию из всех источников финансирования в отчетном году было выделено 584611,87 тыс. руб. (79,9% от уровня прошлого года), освоено в течение года  556541,82 тыс. руб. или  95,2% от плановых назначений. Общая сумма финансирования за счет средств районного бюджета составила  222026,21 тыс. рублей (88,4% от уровня прошлого года), фактическое освоение составило 221590,97 тыс. руб. или 99,8%.

В общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, наибольшая доля – 45,3%  (или 254,98 млн. руб.) приходилась на муниципальную программу «Развитие образования Оричевского района на 2014-2020 годы», 18% на муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы».

Основные мероприятия, осуществленные в рамках муниципальных программ Оричевского района в 2016 году:

- переселение 91 гражданина из аварийного жилищного фонда площадью 1395,9 кв. м (муниципальная программа «Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы»);

- обеспечение жилыми помещениями 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (муниципальная программа «Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельность отдела опеки и попечительства на 2014-2020 годы»);

- капитальный ремонт здания Левинской школы искусств (муниципальная программа «Развитие культуры Оричевского района на 2014-2020 годы»);

- ремонт тепловых сетей пгт Стрижи (муниципальная программа «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы»);

- 11 субъектов малого и среднего предпринимательства получили субсидию на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ и услуг. Льготные кредиты получили 41 субъект малого и среднего бизнеса (муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы»);

- реконструкция 2,4 км автодороги Стрижи-Левинцы,  ремонт участка 0,75 км автомобильной дороги Оричи-Истобенск, автодороги Дербени-Кучелапы (муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы»);

- продолжилось строительство распределительного газопровода в Оричевском районе (муниципальная программа «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы»).

В целях эффективного управления реализацией муниципальных  программ ответственными исполнителями разрабатывались и утверждались планы реализации на очередной финансовый год.

Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать более эффективному исполнению муниципальной программы, путем определения конкретных исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации.

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением Оричевской районной Думы о районном бюджете.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

По результатам проведения оценки эффективности у 9 муниципальных программ запланированные показатели эффективности достигнуты в полном объеме (уровень достижения целевых показателей эффективности равен 1). У 9 из 18 муниципальных программ запланированные целевые показатели эффективности достигнуты не полностью (Пэф<1).

Это следующие программы:

1. Муниципальная программа «Развитие образования Оричевского района на 2014-2020 годы». Всего не достигнуто 2 целевых показателя в 2 подпрограммах. Значение показателя «Отчетная численность воспитанников, получающих муниципальную услугу «дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях» по факту составило 96% от запланированного ввиду снижения посещаемости воспитанников дошкольных учреждений по причине сезонной заболеваемости. Так же не полностью выполнен показатель по среднемесячной заработной плате педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений (99,48% от планового показателя).

2. Муниципальная программа «Развитие культуры на 2014-2020 годы».

Не выполнен 1 из 5 показателей подпрограммы «Информационно-библиотечное обслуживание»: показатель «Количество читателей» составил 98% от запланированного.

3. Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Оричевском районе на 2014-2020 годы».

Не достигнуто плановое значение показателя «Число участников районных детских и зимних олимпийских игр» (75% от плана). Изменилась  форма проведения данного мероприятия, население активно сдавало нормы ГТО, в результате чего значительно увеличилась доля населения, занимающегося физкультурой и спортом.

4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014-2020 годы».

Не достигнуто 4 из 6 запланированных показателей эффективности, произошел рост количества зарегистрированных преступлений.

5. Муниципальная программа «Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы».

Показатели эффективности не достигнуты, т.к. в связи с отсутствием застройщика мероприятия программы перенесены на 2017 год.

6. Муниципальная программа «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы».

Из 15 запланированных показателей эффективности не достигнуто 4. Ввиду высокого износа сетей тепло- и водоснабжения остается высокой доля утечек воды и потерь теплоэнергии.

7. Муниципальная программа «Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению отдела опеки и попечительства на 2014-2020 годы».

В связи с переводом семей группы риска в статус семей, находящихся в социально-опасном положении, значительно увеличился показатель «Количество семей, находящихся в социально-опасном положении».

8. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2014-2020 годы».

Не выполнено 2 из 7 целевых показателей. Не увеличилась доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация. Не состоялся запланированный ввод в эксплуатацию жилого фонда в с. Адышево.

9. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы».

Не достигнут 1 из 12 показателей. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве района составила 21639 рублей или 96% от плана.

10. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы».

Не достигнуто 2 из 6 показателей.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Источниками финансирования муниципальных программ в 2016 году являлись средства федерального, областного и районного бюджетов, а так же внебюджетные средства. Общая сумма расходов в 2016 году составила 556,5 млн. рублей. В том числе на федеральный бюджет приходится 6,8% всех средств, областной – 49,1%, районный бюджет – 39,8%, внебюджетные средства – 4,3%.

Процент исполнения по муниципальным программам Оричевского района составил 95,2 %, в том числе по средствам районного бюджета – 99,8%.

Более 99% запланированных средств освоено по 14 муниципальным программам. По 3 муниципальным программам освоение денежных средств составило 90-97%, это:

1. Муниципальная программа «Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы».

Запланированные финансовые средства израсходованы на 69,6% т.к. в связи с отсутствием застройщика мероприятия программы перенесены на 2017 год.

2. Муниципальная программа «Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельности опеки и попечительства на 2014-2020 годы».

Источник финансирования муниципальной программы – областной бюджет. Освоение программы составило 92,3%. Не полностью освоены средства, направленные на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие перенесено на 2017 год.

3. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы».

Запланированные финансовые средства израсходованы на 90,1%.

В подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения» предусмотренные средства областного бюджета в размере 23429,9 тыс. руб. на мероприятие по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в летне-зимний период, вне границ населенных пунктов, освоены на 77,7% в связи с несвоевременным перечислением средств областного бюджета. Кроме того, вторая часть оплаты по муниципальному контракту на ремонт дороги в п. Левинцы запланирована на срок до 01.09.2017 г.

2. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы».

В целом по программе израсходовано 96,98% запланированных денежных средств. Не полностью освоены средства федерального бюджета выделенные на осуществление полномочий РФ по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (76,9%) в связи с экономией  по результатам  торгов на заключение муниципального контракта на оказание услуг по охране помещений при проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

По мероприятию «Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» не полностью израсходованы запланированные средства федерального бюджета по причине представления расчетов на меньшую сумму.

4. Оценка эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Оричевского района, утвержденной постановлением администрации Оричевского района № 486 от 09.09.2014 г. «О внесении изменений в постановление администрации Оричевского района от 18.07.2013 № 337».

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применялись 2 критерия:

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности (весовой балл 60);

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (весовой балл 40).

Каждому критерию соответствует весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы. Значение критерия (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Э) определялась как сумма баллов, набранных по каждому критерию.

Если Э ≥ 80 – высокая эффективность;

60 ≤ Э < 80 – удовлетворительная эффективность;

Э < 60 – низкая эффективность.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ Оричевского района за 2016 год приведены в таблице:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Э) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения на 2014-2020 годы | 60,000 | 39,935 | 99,935 |
| 2 | Развитие образования Оричевского района на 2014-2020 годы | 59,944 | 39,875 | 99,819 |
| 3 | Развитие молодежной политики на 2014-2020 годы | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 4 | Развитие культуры на 2014-2020 годы | 59,960 | 39,999 | 99,959 |
| 5 | Дополнительное художественное образование в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Оричевского района на 2014-2020 годы | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 6 | Развитие физкультуры и спорта в Оричевском районе на 2014-2020 годы | 54,955 | 40,000 | 94,955 |
| 7 | Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 8 | Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014-2020 годы | 44,416 | 40,000 | 84,416 |
| 9 | Гражданская защита и пожарная безопасность на 2014-2020 годы | 60,000 | 39,696 | 99,696 |
| 10 | Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы | 43,761 | 27,856 | 71,616 |
| 11 | Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы | 56,752 | 40,000 | 96,752 |
| 12 | Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства на 2014-2020 годы | 55,791 | 36,939 | 92,730 |
| 13 | Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы | 60,000 | 36,025 | 96,025 |
| 14 | Развитие архивного дела на 2014-2020 годы | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 15 | Управление муниципальным имуществом Оричевского района на 2014-2020 годы | 50,893 | 40,000 | 90,893 |
| 16 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы | 58,075 | 40,000 | 98,075 |
| 17 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы | 59,983 | 39,944 | 99,927 |
| 18 | Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы | 54,806 | 38,791 | 93,597 |

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Оричевского района в 2016 году.

| В группу муниципальных программ с высоким уровнем эффективности вошли 17 из 18 муниципальных программ. В группу с удовлетворительным уровнем эффективности вошла 1 муниципальная программа. |
| --- |
| № МП | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации (Э≥80) |
| 3 | Развитие молодежной политики на 2014-2020 годы | 100,000 |
| 5 | Дополнительное художественное образование в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Оричевского района на 2014-2020 годы | 100,000 |
| 7 | Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы | 100,000 |
| 14 | Развитие архивного дела на 2014-2020 годы | 100,000 |
| 4 | Развитие культуры на 2014-2020 годы | 99,959 |
| 1 | Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения на 2014-2020 годы | 99,935 |
| 17 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы | 99,927 |
| 2 | Развитие образования Оричевского района на 2014-2020 годы | 99,819 |
| 9 | Гражданская защита и пожарная безопасность на 2014-2020 годы | 99,696 |
| 16 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы | 98,075 |
| 11 | Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы | 96,752 |
| 13 | Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы | 96,025 |
| 6 | Развитие физкультуры и спорта в Оричевском районе на 2014-2020 годы | 94,955 |
| 18 | Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы | 93,597 |
| 12 | Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства на 2014-2020 годы | 92,730 |
| 15 | Управление муниципальным имуществом Оричевского района на 2014-2020 годы | 90,893 |
| 8 | Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014-2020 годы | 84,416 |
| Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации (60≤Э<80) |
| 10 | Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы | 71,616 |

5. Предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу или  досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ предлагаем признать эффективными и целесообразными к финансированию 17 муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации.

Ответственным исполнителям муниципальной программы, вошедшей в группу с удовлетворительным уровнем эффективности реализации, предлагаем провести дополнительный анализ показателей эффективности  и рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальные программы в части  корректировки целевых показателей эффективности, а так же изменения объема бюджетных ассигнований.

Всем ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

- Осуществлять контроль за направлением финансовых средств в строгом соответствии с  планом реализации, при их изменении своевременно вносить изменения в  план реализации муниципальных программ.

- В случае изменения размера бюджетных ассигнований  муниципальных программ своевременно проводить анализ целевых показателей и их корректировку в соответствии с объемами финансирования.

Заведующий отделом по экономике

и прогнозированию развития района

администрации Оричевского района 					Н.В. Багаева

8(83354) 2-17-62