Приложение №1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Оричевского района от №

ПОРЯДОК

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Оричевского района

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Оричевского района (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Оричевского района (далее - муниципальные программы), а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) межотраслевого характера, обеспечивающих эффективное решение системных задач социально-экономического развития района;

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации программы, сроки их достижения, ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы;

муниципальный заказчик – органы местного самоуправления, отраслевые органы администрации района, указанные в ведомственной структуре бюджета, являющиеся получателями бюджетных средств, выделяемых им для реализации программы;

ответственный исполнитель – орган местного самоуправления, отраслевой орган администрации района, определенный в качестве ответственного исполнителя в перечне муниципальных программ Оричевского района;

цель муниципальной программы - ожидаемый конечный результат в соответствующей сфере социально-экономического развития района, достижимый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации;

задача муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы - количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной программы;

ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития района по итогам реализации муниципальной программы;

мониторинг реализации муниципальных программ - анализ хода исполнения отдельных мероприятий отраслевых органов администрации района, входящих в муниципальные программы, подпрограммы муниципальных программ,  достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы, целей муниципальной программы.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается исходя из выполнения функций и полномочий органами местного самоуправления, отраслевыми органами администрации района с учетом приоритетов социально-экономического развития района.

1.4. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения отдельных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее пяти лет.

Срок реализации входящих в муниципальную программу отдельных мероприятий администрации района и отраслевых органов администрации района должен быть не более срока реализации муниципальной программы в целом.

## 2. Основание и этапы разработки муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальных программ Оричевского района осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается распоряжением администрации Оричевского района.

Проект перечня муниципальных программ формируется управлением по экономике, финансам, имуществу и земельным ресурсам Оричевского района (далее – управление по ЭФИ и ЗР) с учетом предложений отделов и отраслевых органов администрации района, а также с учетом перечня государственных программ Кировской области и вносится в установленном порядке на рассмотрение главе администрации Оричевского района.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению главы администрации района до 20 сентября года, предшествующего планируемому, на основании предложений управления по ЭФИ и ЗР.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименование муниципальных программ;

наименование ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ.

2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с перечнем муниципальных программ. Одновременно с проектом муниципальной программы муниципальным заказчиком разрабатывается проект плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее – план реализации).

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, отражены в Методических указаниях по разработке муниципальных программ Оричевского района, утвержденных настоящим постановлением (далее – Методические указания).

2.5. Проект муниципальной программы и проект плана реализации направляется муниципальным заказчиком для оценки в управление по ЭФИ и ЗР и управление финансов Оричевского района (далее – управление финансов) в срок до 10 октября года, предшествующего планируемому.

При этом одновременно с проектом муниципальной программы муниципальным заказчиком представляются в управление финансов обоснование и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, включающие обоснование и расчеты необходимых финансовых ресурсов по каждой подпрограмме (при наличии), отдельному мероприятию (в том числе по объектам капитального строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения).

2.6. Управление по ЭФИ и ЗР оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

соблюдение требований к содержанию муниципальных программ, установленных Методическими указаниями;

соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития района, определенным программой социально-экономического развития района, государственным программам Кировской области;

соответствие мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;

соответствие показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям, задачам и требованиям, установленным подпунктом 4.2.3 Методических указаний;

наличие источников получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы (статистической отчетности, ведомственной отчетности, отчетов муниципальных образований области, опросов, расчетов и др.);

целесообразность финансирования из районного бюджета объектов капитального строительства, включенных в проект муниципальной программы, проект плана реализации муниципальной программы, с учетом их оценки на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, проводимой в порядке, установленном постановлением администрации Оричевского района от 31.12.2010 № 626.

2.7. Управление финансов оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

обоснованность планируемого объема расходов мероприятий муниципальной программы и сроки их реализации;

соответствие мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам.

2.8. Оценка проектов муниципальных программ и подготовка заключений по ним осуществляется управлением по ЭФИ и ЗР и управлением финансов в срок не более 15 календарных дней с даты представления муниципальным заказчиком соответствующих проектов муниципальных программ.

2.9. С учетом заключений управления по ЭФИ и ЗР и управления финансов муниципальный заказчик совместно с основными участниками муниципальной программы осуществляет доработку проекта муниципальной программы.

2.10. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом пункта 2.9 настоящего Порядка, выносится на общественное обсуждение и одновременно направляется в Контрольно-счетную комиссию Оричевского района.

2.11. Проект муниципальной программы, доработанный с учетом замечаний и предложений, вносится в установленном порядке на утверждение главе администрации Оричевского района.

2.12. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются главой администрации не позднее 5 ноября текущего года.

2.13. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Оричевской районной Думы о районном бюджете на очередной	 финансовый год и плановый период, на реализацию соответствующих муниципальных программ, в течение месяца со дня его принятия.

2.14. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению главой администрации Оричевского района до даты рассмотрения Оричевской районной Думой проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2.15. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Оричевской районной Думы о внесении изменений в решение Оричевской районной Думы о районном бюджете на очередной	 финансовый год и плановый период, на реализацию соответствующих муниципальных программ, в течение месяца со дня его принятия.

## 3. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ

3.1. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ (далее - общественное обсуждение) проводится в целях обеспечения открытости для общества информации о планируемом изменении состояния соответствующей сферы социально-экономического развития района вследствие реализации муниципальной программы в данной сфере.

3.2. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения общественного обсуждения осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, по которой проводится общественное обсуждение.

3.3. Проект муниципальной программы подлежит размещению ответственным исполнителем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Оричевского района и должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.

Вместе с проектом муниципальной программы размещается порядок представления предложений и замечаний по проекту муниципальной программы.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в срок не менее 7 календарных дней со дня его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Оричевского района.

3.4. В общественном обсуждении вправе участвовать органы местного самоуправления, отраслевые органы администрации района, общественные объединения, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Оричевского района, а также жители Оричевского района.

3.5. Ответственный исполнитель обязан рассмотреть все поступившие предложения и замечания по проекту муниципальной программы. Не поступление предложений и замечаний по проекту муниципальной программы не является препятствием для последующего утверждения проекта муниципальной программы.

3.6. Предложения и замечания, поступившие в результате общественных обсуждений, учитываются (при их обоснованности) при доработке проектов муниципальных программ.

## 4. Финансовое обеспечение

реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренных решением Оричевской районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирование бюджетных ассигнований районного бюджета.

4.3. В муниципальной программе может быть предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений. Методика (порядок) распределения межбюджетных трансфертов устанавливается решением Оричевской районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

## 5. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком совместно с основными участниками муниципальной программы.

5.2. В целях управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем ежегодно разрабатывается план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год согласно прилагаемой форме № 1.

5.3. Общий объем финансирования, указанный в плане реализации, должен совпадать с объемом финансирования муниципальной программы на соответствующий финансовый год.

В план реализации включаются также мероприятия, не требующие финансирования, реализация которых значительно влияет на достижение целей и решение задач муниципальной программы. При этом в столбце «Финансирование» в соответствующей графе ставится знак «x», означающий реализацию мероприятия, не требующего финансирования.

В случае включения в план реализации отдельного мероприятия, предусматривающего строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объекта(ов) капитального строительства, по каждому объекту включаются мероприятия по выполнению работ на получение правоустанавливающих документов на земельный участок, по подготовке технического задания для разработки проектной документации, по разработке проектной документации, по получению на нее положительного заключения государственной экспертизы и (или) заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов с привлечением средств районного (областного, федерального) бюджета.

5.4. План реализации муниципальной программы представляется для согласования в управление по ЭФИ и ЗР, управление финансов и утверждается правовым актом ответственного исполнителя в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

5.5. В течение 1 месяца после внесения изменений в муниципальную программу необходимые изменения вносятся в план реализации муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе принимать решение о внесении изменений в план реализации муниципальной программы.

В случае если изменения, внесенные в план реализации муниципальной программы, не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу не требуется.

5.6. В целях контроля за реализацией муниципальных программ управлением по ЭФИ и ЗР и управлением финансов на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ.

5.7. Мониторинг муниципальных программ включает:

мониторинг использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в разрезе программ осуществляется управлением финансов по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год;

мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год по прилагаемой форме №2 и в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляется в управление по ЭФИ и ЗР;

5.8. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующих муниципальных программ (далее - годовой отчет) подготавливается муниципальным заказчиком совместно с основными участниками муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в управление по ЭФИ и ЗР.

Годовой отчет содержит:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по прилагаемой форме №2 с отражением результатов реализации мероприятий, с указанием причин невыполненных в установленные сроки мероприятий, информации об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по прилагаемой форме №3 с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу согласно прилагаемой форме № 4;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

5.9. Управление финансов представляет в управление по ЭФИ и ЗР информацию  необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

5.10. Управление по ЭФИ и ЗР:

по итогам полугодия, до 10 августа текущего года, готовит сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ (далее – сводный отчет) на основании отчетов муниципальных заказчиков муниципальных программ по исполнению планов реализации муниципальных программ и представляет его главе администрации Оричевского района;

ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, с учётом информации управления финансов разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) и представляет его главе администрации района.

Сводный годовой доклад содержит:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год;

сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ;

оценку эффективности реализации муниципальных программ;

предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу или досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года.

Сводный годовой доклад размещается на официальном сайте администрации Оричевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.11. По итогам рассмотрения сводного годового доклада глава администрации района принимает решение о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года. Указанное решение главы администрации района оформляется в форме распоряжения, подготовку которого осуществляет управление по ЭФИ и ЗР.

5.12. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, муниципальный заказчик совместно с основными участниками муниципальной программы готовит доклад по итогам реализации муниципальной программы (далее - доклад), согласованный с заместителем главы администрации района, курирующим работу муниципального заказчика муниципальной программы, управлением по ЭФИ и ЗР, управлением финансов, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, главе администрации района.

Форма № 1

План
реализации муниципальной программы
________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

на ___________________год

| N№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансирование (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования |  |
|  | Мероприятие 1 |  | всего |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  | всего |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |

Форма № 2

Отчет за ___________ год
 об исполнении плана реализации муниципальной программы _____________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расхо- дов <*> | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

Форма № 3

Сведения
о достижении показателей эффективности
реализации муниципальной программы
________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

| N№ п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измере-ния | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Приводится  фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Форма № 4

Сведения
о внесенных изменениях 
в муниципальную программу____________________________________ 
                                               (наименование муниципальной  программы)
по состоянию на ________________________

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 
к Порядку

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ Оричевского района

1. Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Оричевского района разработана в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Оричевского района (далее - муниципальные программы).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется управлением по ЭФИ и ЗР ежегодно с учетом информации, представляемой ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, а также информации, представляемой управлением финансов Оричевского района.

3. Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы. Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Весовые баллы критериев оценки

эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критериев | Весовой балл (максимальное значение) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 60 |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 40 |
|  | Итого | 100 |

4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется по показателям соответствующего критерия. Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей представлены в таблице 2.

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю.

Таблица 2

Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей

| № п/п | Критерии, показатели | Методика расчета показателя | Весовой балл показателя | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |  | 60 |  |
| 1.1. | Уровень достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы | расчет значений показателей критерия осуществляется по формуле: - среднеарифметическая величина уровня достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы); Пi - степень достижения i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы); n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы (единиц). Степень достижения i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей | 60 | сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы |
|  |  | эффективности за отчетный период по следующим формулам: |  |  |
|  |  | для показателей, желаемой тенденцией которых является рост значений: для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений: - фактическое значение i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения); - планируемое значение i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения). В случае если Пi > 1, то значение Пi принимается равным 1. В случае наличия значения показателя "да/нет" при выполнении показателя значение Пi принимается равным 1, при невыполнении Пi равно 0 |  |  |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |  | 30 |  |
| 2.1. | Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | - уровень фактического объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования в отчетном году (в долях единицы); - кассовые расходы по бюджетным источникам и объем финансирования из внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей); - плановый объем средств по всем источникам финансирования, установленный муниципальной программой на отчетный год (тыс. рублей) | 30 | отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |

5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем суммирования итоговой оценки по показателям соответствующего критерия:

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов);

Zi - значение i-го показателя j-го критерия (в долях единицы);

Вi - весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов).

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллов);

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение .

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если .

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой в случае, если .

7. В целях комплексной характеристики хода реализации муниципальных программ управлением по ЭФИ и ЗР формируется рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году на основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с таблицей 3.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы , далее - в порядке уменьшения. В случае если две и более муниципальные программы набрали одинаковое количество баллов, муниципальные программы ранжируются в порядке убывания в соответствии с итоговой балльной оценкой по критерию "оценка степени достижения целевых показателей эффективности".

Таблица 3

Рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ

Оричевского района в 20__ году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1. | Муниципальная программа 1.1 |  |
| 2. | Муниципальная программа 1.2 |  |
| и т.д. | и т.д. |  |
|  | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
|  | Муниципальная программа 2.1 |  |
|  | Муниципальная программа 2.2 |  |
|  | и т.д. |  |
|  | Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации |  |
|  | Муниципальная программа 3.1 |  |
|  | Муниципальная программа 3.2 |  |
|  | и т.д. |  |

8. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы управлением по ЭФИ и ЗР для представления главе администрации Оричевского района готовятся следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы для муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации;

о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований, для муниципальных программ с удовлетворительным уровнем эффективности реализации;

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года для муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации.

Приложение №2 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Оричевского района от №

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по разработке муниципальных программ Оричевского района

1. Общие положения

1.1. Методические указания по разработке муниципальных программ Оричевского района (далее - Методические указания) определяют требования к структуре и содержанию разделов муниципальных программ Оричевского района (далее - муниципальные программы).

1.2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Оричевского района, утвержденном настоящим постановлением.

2. Структура муниципальных программ

Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.1. Паспорт муниципальной программы по прилагаемой форме № 1.

2.2. Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы;

обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы;

ресурсное обеспечение муниципальной программы.

2.3. Приложения к текстовой части муниципальной программы согласно прилагаемым формам №№ 2 - 4.

Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы.

Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной программы.

3. Требования по заполнению паспорта муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается согласно прилагаемой форме № 1.

3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяется на основании утвержденного администрацией района перечня муниципальных программ Оричевского района.

3.3. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, а также сроки и этапы реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний.

3.4. Объем ассигнований муниципальной программы включает в себя общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также по источникам финансирования.

Объем ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой.

3.5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указываются в виде качественной и (или) количественной характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений), вызванных реализацией муниципальной программы, сроков их достижения.

4. Требования к содержанию разделов муниципальной программы

4.1. Требования к разделу "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития".

Предусматривается описание (анализ) текущего состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать качественную и количественную характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем по области (при возможности такого сопоставления).

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять тенденции (направления) ее развития в целях решения основных проблем, отраженных в данном разделе муниципальной программы.

4.2. Требования к разделу «Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы».

4.2.1. Цели муниципальной программы должны отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, соответствовать сфере реализации муниципальной программы, измеримой (достижение цели можно проверить), цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы.

4.2.2. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть достаточны для достижения соответствующей цели.

4.2.3. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы должны количественно и (или) в отдельных случаях качественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и решение задач муниципальной программы, а именно:

отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития, непосредственно зависеть от решения основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь запланированные по годам количественные значения и (или) качественные характеристики;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения или рассчитываться по утвержденным методикам;

определяться с учетом показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражаются согласно прилагаемой форме № 2.

4.2.4. При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).

4.2.5. Сроки реализации муниципальной программы в целом определяются при разработке муниципальной программы.

Выделение этапов и сроков их выполнения определяется с учетом необходимости в последовательности решения задач муниципальной программы, достижения определенных результатов. Для каждого из этапов определяются промежуточные результаты - целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, которые должны быть увязаны с целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы по годам ее реализации и ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы.

4.3. Требования к разделу «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы».

Включает перечень и описание отдельных мероприятий, а также подпрограмм (при их наличии), посредством которых осуществляется реализация муниципальной программы.

4.4. Требования к разделу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

Данный раздел включает обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников), и направления финансирования мероприятий муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета указывается с расшифровкой по отдельным мероприятиям и (или) подпрограммам (при их наличии) согласно прилагаемой форме № 3.

Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования муниципальной программы из федерального бюджета, областного бюджета, иных внебюджетных источников, указывается согласно прилагаемой форме № 4.

Форма № 1

ПАСПОРТ
муниципальной программы Оричевского района
______________________________________________
(наименование программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограмм <*> |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

--------------------------------

<*> Указывается при их наличии. При отсутствии подпрограмм указывается слово «отсутствуют».

Форма № 2

Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет ный год (базо- вый) | теку- щий год (оцен- ка) | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |

Форма № 3

Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств районного бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Муниципальный заказчик | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |

Форма № 4

Оценка ресурсного обеспечения
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
| Муниципальная программа | всего |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма | всего |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | всего |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

# Text boxes

15

18